## CRONOGRAMA
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 6
| Proyecto: | Sistema de Planificación de Estudios para Universitarios - Follow Class (FC)
| Enfoque de desarrollo: | Agile
| Inicio: | 2022-05-11
| Fin: | 2022-08-04
Sprint | Actividad | Artefacto | Nomenclatura | Asignados | Inicio | Fin | % de Avance
#1 | Desarrollar lluvia de ideas para el proyecto | - | - | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 100% | S1
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | FC-CP.XLS | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 100% | S2
| Elaborar Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | FC-PC.DOCX | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Hernández/PJ | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 100%
| Elaborar Documento de Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | FC-LHU.DOCX | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-05-20 | 2022-05-26 | 50%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | FC-DER.DOCX | Romero/JP, Balandra/A y Solis/DS, Hernández/PJ | 2022-05-27 | 2022-06-02
| Diseñar Interface UI | Documento de Especificación de UI | FC-DEUI.PDF | Romero/JP, Solis/DS, Quispe/DF y Balandra/A | 2022-05-27 | 2022-06-02 |  | S3
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | FC-DEBD.DOCX | Marcelo/DB y Ortiz/ADB | 2022-05-27 | 2022-06-02
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | FC-DAS.DOCX | Marcelo/DB, Ortiz/ADB, Quispe/DF y Solis/DS | 2022-06-03 | 2022-06-09 |  | S4
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | FC-RPS.DOCX | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-06-03 | 2022-06-09
| Hito 1 |  |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-09
#2 | Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | FC-DER.DOCX | Romero/JP y Balandra/A | 2022-06-10 | 2022-06-16 |  | S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | FC-DEUI.PDF | Solis/DS, Balandra/A y Romero/JP | 2022-06-10 | 2022-06-16
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | FC-DEBD.DOCX | Marcelo/DB y Ortiz/ABD | 2022-06-10 | 2022-06-16
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Marcelo/DB , Quispe/DF y Hernández/PJ | 2022-06-17 | 2022-06-30
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario (login) | - | Marcelo/DB , Quispe/DF y Hernández/PJ | 2022-06-17 | 2022-06-30
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | FC-RSS.DOCX | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-06-24 | 2022-06-30
| Hito 2 |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-30
#3 | HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Marcelo/DB , Quispe/DF y Hernández/PJ | 2022-07-01 | 2022-07-07 |  | S8
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | FC-DER.DOCX | Romero/JP y Balandra/A | 2022-07-08 | 2022-07-14 |  | S9
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | FC-DEUI.PDF | Romero/JP y Solis/DS | 2022-07-08 | 2022-07-14
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | FC-DEBD.DOCX | Romero/JP, Marcelo/DB y Ortiz/ABD | 2022-07-08 | 2022-07-14
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | FC-DAS.DOCX | Romero/JP, Marcelo/DB y Solis/DS | 2022-07-15 | 2022-07-14 |  | S10
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | FC-LHU.DOCX | Romero/JP | 2022-07-15 | 2022-07-14
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | FC-MU.DOCX | Marcelo/DB, Solis/DS , Romero/JP y Balandra/A | 2022-07-15 | 2022-07-21
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | FC-DPS.DOCX | Solis/DS, Romero/JP ,Quispe/DF y Ortiz/T | 2022-07-22 | 2022-07-28 |  | S12
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | FC-RTS.DOCX | Romero/JP, Balandra/A, Ortiz/ABD, Solis/DS, Quispe/DF, Marcelo/DB, Hernandez/PJ | 2022-07-29 | 2022-08-04 |  | S13
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | FC-ACP.DOCX | Romero/JP | 2022-07-29 | 2022-08-04
| Hito 3 |  |  |  | 2022-07-29 | 2022-08-04

## ROLES
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Romero Diaz Bianca Elizabeth | Jefe de Proyecto (JP)
BALANDRA CAMACHO IVAN | Analista de Software (A)
Ortiz Crisosto Edwin Jose | Analista Base de Datos (ABD)/ Tester (T)
Solis Flores Aldair Jhostin | Diseñador de Software (DS)
Quispe Fajardo Adrián Ismael | Desarrollador Front-End (DF)
HERNANDEZ BIANCHI Stefano | Programador Junior (PJ)
Marcelo Salinas, Moises Enrique | Desarrollador Back-End (DB)